## Tabelle1
Risiko Evaluierung | Vor den Maßnahmen |  |  |  | Nach den Maßnahmen
Beschreibung | Auswirkung auf | Schadensausmaß von 0 -10 | Eintrittswahrscheinlichkeit | Risiko | Ergriffene Maßnahmen | Schadensausmaß | Eintrittswahrscheinlichkeit | Risiko
Lieferzeit der Komponenten | Die Umsetzung des gesamten Projekts | 8 | Unwahrscheinlich | 8 | Vergleichen verschiedener Lieferanten, sodass Ersatz möglich wird | 4 | Unwahrscheinlich | 3 | Sehr hoher Schaden | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Entwicklungsprobleme | Könnten zu Änderungen der Requirements und damit des gesamten Produkts führen | 7 | Möglich | 11 | Verschiedene Szenarien verlgeichen, falls Notwendig Änderungen vorsehen | 6 | Möglich | 6 | Hoher Schaden | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Hardwarelimitierungen | Die gesamte Spiellogik, welche sich unter Umständen nicht implementieren ließe | 9 | Möglich | 14 | Direkt einen größeren Mikrocontroller wählen | 3 | Sehr unwahrscheinlich | 2 | Mittlerer Schaden | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Umfang des gesamten Projekts | Änderung der Requirements aufgrund von zeitlichen Problemen. Mögliche Nicht-Fertigstellung des gewünschten Produkts | 7 | Wahrscheinlich | 12 | Planung mit wöchentlichen Statusmeetings zur Einhaltung des zeitlichen Rahmens | 4 | Möglich | 4 | Geringer Schaden | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Lizensierung der Spiellogik und Musik | Bei Kommerzialisierung könnten die Kosten explodieren. Bei nicht gekauften Lizensen kann es rechtliche Konsequenzen geben. | 8 | Sehr wahrscheinlich | 21 | Keine Kommerzialisierung des Projekts geplant, somit Kosten korrekt kalkuliert | 0 | Sehr unwahrscheinlich | 0 | Sehr geringer Schaden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[9 empty] | Intensität Wahrscheinlichkeit | Sehr unwahrscheinlich | Unwahrscheinlich | Möglich | Wahrscheinlich | Sehr wahrscheinlich
[9 empty] | Risikolevel (Nach den Maßnahmen) |  |  | Maßnahmen und Akzeptanzkriterien für das verbliebene Risiko
[9 empty] | Niedrig |  |  | Keine geziehlten Maßnahmen notwendig. Beobachtung wird empfohlen. - Risiko ist akzeptiert
[9 empty] | Mittel |  |  | Wiederherstellungsmaßnahmenplan und entsprechende Gegenmaßnahmen implementiert. Muss beobachtet werden - Risiko ist akzepitert und muss beobachtet werden
[9 empty] | Hoch |  |  | Wiederherstellungsmaßnahmenplan und entsprechende Gegenmaßnahmen müssen sofort implementiert werden. Risiko muss permantent überwacht ung evaluiert werden. - Risiko ist nicht akzeptiert und muss an die Werkleitung berichtet werden. Die Werkleitung muss die Risikoakzeptanz genehmigen.